## Sheet1
1조 프로젝트 계획표 (WBS)
프로젝트 기간 |  |  | 프로젝트 명
2022-07-04 ~ 2022-07-20 |  |  | 주 제
팀 명
|  |  | 팀 원 | 이종경 이준환 추수은 강효준 김성익
|  |  | 계획일자 |  |  | 진행일자 | [30 empty] | 산출물
|  |  | 시작일 | 종료일 | 기간 | 6월 | [10 empty] | 7월
WBS-ID |  |  | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 프로젝트 기획 | [35 empty] | 프로젝트 기획서
1-1 |  | 주제 선정 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 기간 22: 5
1-2 |  | 비즈니스 목표설정 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 기간 22: 5
1-3 |  | 데이터 소스 조사 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 기간 22: 5
1-4 |  | 벤치마킹 애플리케이션 조사 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 기간 22: 5
2 | 요구사항 분석 및 기능 설계 | [35 empty] | 기능명세서
2-1 |  | 요구사항 분석 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 기간 22: 2
2-2 |  | 서비스 기능 정의 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 기간 22: 2
2-3 |  | 역할 분담 및 기능명세서 작성 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 기간 22: 2
3 | 개발 환경 구축(점검) | [35 empty] | 개발환경명세서
3-1 | java | 가상 개발 환경 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 기간 22: 3
3-2 | spring | 웹 애플리케이션 개발 및 테스트 환경 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 기간 22: 3
3-3 |  | 데이터 분석 및 예측 모델링 환경 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 기간 22: 3
3-4 |  | 협업 환경 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 기간 22: 3
4 | 웹 애플리케이션 디자인 템플릿 선정
4-1 |  | 디자인 검토 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | bar: 기간 22; 7월 6
4-2 |  | 디자인 선정 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 기간 22: 1; 7월 7: 템플릿 선정 완료
5 | 데이터 설계 | [35 empty] | ER Diagram
5-1 |  | 파일 데이터 저장 스키마 설계 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | bar: 기간 22; 7월 3 to 7월 5
5-2 |  | 관계형 데이터베이스 저장 스키마 설계 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | bar: 기간 22; 7월 3 to 7월 5
6 | 웹프로젝드 구성
6-1 | spring | 프로젝트 만들기 | 2022-07-04 | bar: 7월 8 to 7월 18
6-2 |  | 프로젝트 기본 설정 | 2022-07-04 | bar: 7월 7
6-3 | git hub | 형상 관리 시스템 구성 | 2022-07-04 | bar: 7월 7
7 | 화면 구조 설계 및 공통 영역 구현
7-1 |  | 디자인 템플릿 적용 | bar: 7월 7
7-2 |  | 공통 화면 모듈 구현 | bar: 7월 7
7-3 |  | 공통 템플릿 구현 | bar: 7월 7
7-4 |  | 웹사이트 메인 화면 (시작화면) 구현 | bar: 7월 7
8 | 웹 애플리케이션 기능 구현 미니 프로젝트 수행
8-1 |  | 기능에 대한 사용자 요청을 수신하는 기능 구현 (컨트롤러 구현) | bar: 7월 9 to 7월 18
8-2 |  | 요청에 대한 처리를 수행하는 기능 구현 (모델 구현) | bar: 7월 9 to 7월 18
8-3 |  | 데이터베이스 연동 기능 구현 (모델, 마이바티스 활용)
8-4 |  | 요청에 대한 처리 결과를 사용해서 화면 표현 기능 구현 (뷰 구현) | bar: 7월 9 to 7월 18
14 | 발표 및 시연 준비 | [35 empty] | 발표자료 PPT
14-1 |  | 산출물 정리 | bar: 7월 18 to 7월 20
14-2 |  | 발표 자료 생산 | bar: 7월 18 to 7월 20
14-3 |  | 개인별 포트폴리오 생산
9 | 데이터 수집 및 적재 모듈 개발
9-1 |  | 웹 크롤링 모듈 개발
9-2 |  | 기타 데이터 수집 모듈 개발
9-3 |  | 데이터 적재 모듈 개발
10 | 탐색적 데이터 분석
10-1 |  | 분석용 데이터 구축(샘플링)
10-2 |  | 통계 기반 데이터 분석
10-3 |  | 데이터 시각화
11 | 데이터 처리 모듈 개발
11-1 |  | 데이터 전처리 모듈 개발
11-2 |  | 처리된 데이터 저장 모듈 개발
12 | 예측 모델링
12-1 |  | 머신 러닝과 딥 러닝 알고리즘을 적용해서 예측 모델 개발
12-2 |  | 개발된 예측 모델 배포
13 | 서비스 환경 구축 및 배포
13-1 |  | 웹 서버 구축
13-2 |  | 데이터베이스 서버 구축
13-3 |  | 웹 애플리케이션 배포